## Титульный лист
УТВЕРЖДЕНО:
__________________________________
Глава МО "Город Можга" М.Ю. Трофимов
ПАСПОРТ проекта
Капитальный ремонт Основное здание школы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов имени прапорщика А.А. Городилова"г.Можги
Наименование проекта | Капитальный ремонт Основное здание школы МБОУ "Средняя общеобразовательная школа №3 с углублённым изучением отдельных предметов имени прапорщика А.А. Городилова"г.Можги
Краткое наименование проекта | Капитальный ремонт Основное здание школы МБОУ "СОШ №3 " | Срок начала и окончания проекта | 12.01.2023-15.08.2023
Куратор проекта | Министр образования и науки УР, Болотникова Светлана Михайловна
Руководитель проекта | Трофимов Михаил Юрьевич, Глава МО "Город Можга"
Администратор проекта | Мамонтова Галина Вячеславовна, Заместитель главы Администрации МО "Город Можга"по социальным вопросам
Связь с государственными программами Российской Федерации | ГП РФ "Развитие образования "
Стоимость объекта (СМР+оснащение) |  | тыс. руб. | %
| Всего, в т.ч.: | 52351.66
| Федеральный бюджет | 42424.84 | 81%
| Республиканский бюджет (обязательное софинансирование) | 9946.82 | 19%
| Республиканский бюджет (сверх установленного уровня софинансирования) | - | -
| Бюджет МО | 5.24 | 0.01%
Внебюджетные источники
Мощность объекта (мест, площадь ремонтируемого здания, ...) | 450 человек; 4012,90 м.кв.
Источник финансирования (СМР + оснащение) | ФБ 42404,84 тыс.руб, бюджет УР 9946,82 тыс.руб.

## План мероприятий
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 к паспорту регионального проекта
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по реализации проекта Капитальный ремонт МБОУ "СОШ №3" г. Можга, ул.Наговицына, дом 107 основное здание школы
№ п/п | Наименование этапа, мероприятия, контрольной точки | Длительность, дней | Начало | Окончание | Вид документа и(или) результат | Ответственный исполнитель
1. | Разработка ПСД |  | … | … | проектно-сметная документация | Кузнецова Светлана Петровна
2. | Подготовительный этап
2.1. | Подготовка распоряжения об увеличении бюджетных ассигнований в бюджете УР для обеспечения условий софинансирования объектов | 7 | 2023-01-13 | 2023-01-20 | распоряжение Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.2. | Подготовка постановления о распределении бюджетных ассигнований муниципальным образованиям | 14 | 2023-01-13 | 2023-01-27 | постановление Правительства УР | Ценева Нина Сергеевна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.3. | Подготовка распоряжения об утверждении Перечня объектов капитального ремонта, финансируемых за счет средств бюджета УР | 7 | 2023-01-25 | 2023-02-01 | распоряжение Правительства УР | Бортникова Кристина Алексеевна
2.4. | Доведение лимитов до муниципальных образований | 2 | 2023-02-02 | 2023-02-04 | уведомление о лимитах | Сидорова Ольга Эдуардовна, Мальцева Людмила Геннадьевна, Сухих Вера Николаевна
2.5. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на СМР | 4 | 2023-02-06 | 2023-02-10 | соглашения о предоставлении субсидий на СМР | Сидорова Ольга Эдуардовна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.6. | Направление заявки на ПОФы на СМР и оборудование от муниципальных образований | 3 | 2023-02-10 | 2023-02-13 | заявка на ПОФы | Сидорова Ольга Эдуардовна, Орлова Ольга Владимировна, Бортникова Кристина Алексеевна
2.7. | Сбор заявок от муниципальных образований по оснащению объекта | 18 | 2023-01-23 | 2023-02-10 | заявки на оснащение | Сидорова Ольга Эдуардовна, Орлова Ольга Владимировна
2.8. | Подписание соглашений о предоставлении субсидий на оснащение | 31 | 2023-01-23 | 2023-02-23 | соглашения о предоставлении субсидий | Сидорова Ольга Эдуардовна, Орлова Ольга Владимировна
2.9. | Общественное обсуждение с участниками образовательного процесса дизайнерских и иных решений в рамках подготовки к проведению ремонтных работ | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | дизайн-проект | Кузнецова Светлана Петровна, Сидорова Ольга Эдуардовна, Симушина Элеонора Павловна
2.10. | Внесение изменений в календарный учебный график и режим занятий образовательного учреждения | 51 | 2023-01-09 | 2023-03-01 | календарный учебный план | Кузнецова Светлана Петровна, Сидорова Ольга Эдуардовна, Симушина Элеонора Павловна
3. | Закупочные процедуры СМР | 34 | 2023-02-03 | 2023-03-09
3.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2023-02-03 | 2023-02-03 | Размещение плана-графика | Кузнецова Светлана Петровна, Петраева Наталия Валентиновна
3.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2023-02-06 | 2023-02-06 | Заявка на закупку подана в РЦЗ
3.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2023-02-07 | 2023-02-07 | протокол
3.4. | Разработка проекта документации о закупке | 7 | 2023-02-07 | 2023-02-13 | проект
3.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-02-13 | 2023-02-14
3.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2023-02-14 | 2023-02-14 | Извещение
3.7. | Подача заявок | 8 | 2023-02-14 | 2023-02-22 | заявка
3.8. | Проведение аукциона, протокол подведения итогов | 6 | 2023-02-22 | 2023-02-27 | Протокол проведения открытого аукция
3.9. | Заключение контракта на капитальный ремонт | 10 | 2023-02-27 | 2023-03-09 | Контракт
0
4. | Строительно-монтажные работы | 0
4.1. | Выполнение СМР | 158 | 2023-03-10 | 2023-08-15 | Акт приемки выполненных работ | Сидорова Ольга Эдуардовна, Кузнецова Светлана Петровна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
4.2. | Приемка выполненных работ | 15 | 2023-08-16 | 2023-08-31 |  | Сидорова Ольга Эдуардовна, Кузнецова Светлана Петровна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
0
5. | Закупочные процедуры на оснащение | 31 | 2023-02-27 | 2023-03-31
5.1. | Размещение плана-графика | 1 | 2023-02-27 | 2023-02-27 | Размещение плана-графика | Кузнецова Светлана Петровна, Петраева Наталия Валентиновна
5.2. | Подача заявки в ГКУ УР РЦЗ УР | 1 | 2023-02-28 | 2023-02-28 | Заявка на закупку подана в РЦЗ
5.3. | Принятие РЦЗ решения о приеме/возврате заявки | 1 | 2023-03-01 | 2023-03-01 | протокол
5.4. | Разработка проекта документации о закупке | 7 | 2023-03-01 | 2023-03-09 | проект
5.5. | Утверждение документации о закупке | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-09
5.6. | Публикация в ЕИС извещения о проведении закупки | 1 | 2023-03-09 | 2023-03-09 | Извещение
5.7. | Подача заявок | 8 | 2023-03-09 | 2023-03-17 | заявка
5.8. | Проведение аукциона, протокол подведения итогов | 1 | 2023-03-20 | 2023-03-20 | Протокол проведения открытого аукция
5.9. | Заключение контракта на приобретение учебного оборудования | 10 | 2023-03-21 | 2023-03-31 | Контракт
6. | Прием и установка учебного оборудования | 136 | 2023-04-01 | 2023-08-15
|  | 266 | 2023-03-24 | 2023-12-15
6.1. | Прием, установка учебного оборудования | 14 | 2023-08-01 | 2023-08-15 | Акт поставки оборудования | Сидорова Ольга Эдуардовна, Кузнецова Светлана Петровна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
6.2. | Приемка установленного оборудования | 15 | 2023-08-16 | 2023-08-31 | Акт приемки оборудования | Сидорова Ольга Эдуардовна, Кузнецова Светлана Петровна, Варачев Дмитрий Геннадьевич
7. | Начало образовательного процесса |  |  | 2023-09-01 |  | Сидорова Ольга Эдуардовна, Кузнецова Светлана Петровна
|  |  |  | 2023-12-31 |  | Сидорова Ольга Эдуардовна, Кузнецова Светлана Петровна

## Команда проекта
2. Команда проекта
№ п/п | Роль в проекте | Ф.И.О. | Должность
1 | Заказчик | Кузнецова Светлана Петровна | Директор МБОУ "СОШ №3" г.Можги УР тел: 8-912-758-32-72
2 | Куратор | Болотникова Светлана Михайловна | Министр образования и науки УР
3 | Руководитель | Трофимов Михаил Юрьевич | Глава МО "Город Можга" 8-927-168-62-02
4 | Администратор | Мамонтова Галина Вячеславовна | Заместитель главы Администрации МО "Город Можга"по социальным вопросам тел: 8-919-914-58-00
5 | Рабочая группа | Бусыгина Елена Владимировна | Заместитель министра образования и науки УР
6 | Рабочая группа | Ценева Нина Сергеевна | Заместитель начальника Управления экономическо политики, исполнения бюджета и развития материальной базы системы образования Минобразования УР
7 | Рабочая группа | Варачев Дмитрий Геннадьевич | Заместитель руководителя ГКУ УР "ЦФЭИМО"
8 | Рабочая группа | Симушина Элеонора Павловна | Начальник отдела общего и дошкольного образования Минобразования УР
9 | Рабочая группа | Мальцева Людмила Геннадьевна | Начальник отдела экономического анализа, прогноза и межбюджетных отношений Минобразования УР
10 | Рабочая группа | Орлова Ольга Владимировна | Инспектор по контролю ГКУ УР "ЦФЭИМО"
11 | Рабочая группа | Просолович Анна Рудольфовна | Заместитель начальника отдела финансирования капитальных вложений Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
12 | Рабочая группа | Бортникова Кристина Алексеевна | Заместитель начальника отдела планирования строительства объектов социальной сферы Управления строительства объектов бюджетной сферы Минстроя УР
13 | Рабочая группа | Сидорова Ольга Эдуардовна | Начальник Управления образования Администрации МО "Город Можга" тел: 8-982-825-60-90
14 | Рабочая группа | Сперанова Екатерина Анатольевна | Зам. председателя Совета родителей МБОУ "СОШ №3" г.Можги УР тел: 8-919-907-50-30
15 | Рабочая группа | Иванов Александр Иванович | Начальник управления градостроительства и архитектуры тел: 8963-541-19-96
16 | Рабочая группа | Сафина Диляра Ильфаровна | Директор МБУ "ЦБ УО" тел: 8-912-854-54-48
17 | Рабочая группа | Тратканов Иван Васильевич | И.о. директора МБУ "Управление заказчика" тел: 8-912-904-72-59
18 | Рабочая группа | Абашев Рашит Наильевич | Депутат Государственного Совета Удмуртской Республики тел: 8-912-851-53-36
19 | Рабочая группа | Петраева Наталия Валентиновна | Заместитель директора по АХР МБОУ "СОШ №3" тел: 8-912-027-59-52

## Организация учебного процесса
Организация учебного процесса при проведении капитального ремонта в старом корпусе в __________________________________________________________
Количество обучающихся (Указать общее количество обучающихся и отдельно по ступеням обучения) | Как организован учебный процесс |  |  | Работа с родителями (расписать в каких формах проведена работа с ) | Даты проведения мероприятий с родителями | Наличие протокола встречи с родителями
| с 1 по 4 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 8 классы (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание) | с 5 по 11 класс (Указать количество человек в разрезе каждого класса. Где будут обучаться (возмождно будет заключен договор с другой школой), в какую смену. Как будет организовано питание)
741 (нач.кл. - 298; ср.звено - 412; ст. звено - 31) | 1 классы: 68 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 1 смена | 5 классы: 79 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 3 смена | 9 классы: 102 чел., место обучения: МБОУ СОШ №6; 1 смена | Заседание родительского комитета. Рассмотрены вопросы: 1. Знакомство с программой Капитального ремонта 2. Роль штаба родительского общественного контроля в реализации данного мероприятия. 3. Выбор родительского актива для работы в родительском штабе в рамках реализации программы «Модернизация школьных систем образования» в рамках государственной программы Удмуртской Республики «Развитие образования» в 2023 году 4. Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов | 2023-01-26 | Имеется
| 2 классы: 80 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 2 смена | 6 классы: 82 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 3 смена | 10 классы: 15 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 2 смена | Общешкольное родительское собрание. Рассмотрены вопросы: 1. Проект «Капитальный ремонт МБОУ «СОШ № 3» г. Можги на 2023г». 2. Организация учебного процесса в период капитального ремонта школы. 3. Профилактика дорожно-транспортного травматизма в период капитального ремонта. 4. Презентация проекта «Школа будущего». 5. Реконструкция школьной спортивной площадки, в рамках инициативного бюджетирования. | 2023-01-27 | Имеется
| 3 классы: 76 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 2 смена | 7 классы: 77 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 3 смена | 11 классы: 16 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 1 смена
| 4 классы: 74 чел., место обучения: МБОУ "Гимназия №8"; 2 смена | 8 классы: 72 чел., место обучения: МБОУ СОШ №6; 1 смена

## График заседания штаба
График заседания Штабор родительского общественного контроля в рамках реализации мероприятий по Модернизация школьных систем образования
Планируемая дата | Планируемая работа | Отчет о выполнении
Январь | На заседании штаба необходимо разъяснить по каким критериям общеобразовательные организации попали в программу по Модернизации школьных систем образования | 2023-01-26
Февраль | Обсуждение дорожных карт на предмет проведения ремонтных работ и закупочных процедур в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | 2023-02-13
март | Обсуждение Концепции модернизации школьной системы образования и закупки необходимого оборудования, мебели. | 2023-03-20
апрель | Обсуждение дизайнерских решений и иных решений в рамках подготовки и проведения капитального ремонта | 2023-04-12
май | Проведение мероприятий по организации учебного процесса в период проведения капитального ремонта на базе других образовательных организаций. Оформление разрешительных документов | 2023-05-15
Июнь-июль | Контроль за соблюдением сроков дорожных карт по проведению ремонтных работ и закупочных процедур | 19.06.2023; 17.07.2023
Август | Приемка общеобразовательной организации. Подготовка торжественного открытия школы после капитального ремонта | 2023-08-07

## План работы со СМИ
Медиаплан по информационному сопровождению реализации мероприятий по Модернизации школьных систем образования
№ | Мероприятия | СМИ | Срок исполнения | Смысловая нагрузка
1 | Информация о начале реализации проекта | Социальные сети, сайт ОУ, районная газета | создание вкладки на сайте УО - 20.01.2023 | Стартовое информирование об основном содеражании и этапах реализации проекта
2 | Начало ремонтных работ/закупка оборудования | Социальные сети, сайт ОУ. | 2023-03-01 | Фотофиксация первоначального состояния помещений для последующего сравнения
3 | Проведение ремонтных работ в соответствии с требованиями | Печатные СМИ, социальные сети | 01.03.2023-15.08.2023 | Еженедельная информация о статусе ремонтных работ
4 | Окончание ремонтных работ/установка и настройка оборудования, приемка | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 2023-08-15 | Директор школы проводит совещание о степени готовности образовательного учреждения к учебному процессу
5 | Торжественное открытие объекта | Социальные сети, сайт ОУ, печатные СМИ | 2023-09-02 | Глава района, начальник УО, глава МО, родители посещают школу, участвую в торжественном открытии. Делаются фотографии и видео для дальнейшего использования в работе
6 | Поддержание интереса к образовательному учреждению, дальнейшее информационное сопровождение | Печатные СМИ, Интернет-ресурсы, социальные сети | январь-август 2023 | Изучение общественного мнения о проекте, освещение образовательного процесса в течение года